**BİRİNCİ BÖLÜM: PROJE İÇERİĞİ**

**PROJENİN GEREKÇESİ**

 Öğrencilerin akademik başarısını etkileyen okul yönetimi, veli, öğretmen, öğretim yöntem ve teknikler ile rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetleri gibi faktörlerde iyileştirme ve geliştirme sağlayarak MEB 2023 Vizyon Belgesi doğrultusunda Adıyaman ili Besni ilçesinin akademik başarısının ve eğitim kalitesinin artırılması hedeflenmektedir.

 Adıyaman ili Besni ilçesi Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü’nün 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılında ilçe geneli ortaokul 8.sınıf öğrencileri, öğretmen ve velilerine yönelik yapılan “Liselere Giriş Sınavlarında Öğrencileri Başarısızlığa İten Nedenler” araştırma raporunda yer alan çözüm önerilerinin ortaokul ve ortaöğretim kademelerinde geliştirilmesi ve ülkemizde Covid-19 Salgın Hastalık Süreci’nde sürdürülen yüz yüze ve uzaktan eğitim faaliyetlerinin niteliğinin artırılması önem arz etmektedir.

 Bu amaçla ilçemizde ortaokul ve ortaöğretim kademelerinde akademik başarının artırılması, yüz yüze ve uzaktan eğitim öğretimde mevcut durumun belirlenip, bu kapsamda yapılabilecek çalışmaların geliştirilmesi ve uygulanması noktasında yeni bir projeye ihtiyaç duyulmaktadır.

**PROJENİN AMACI**

 Adıyaman ili Besni ilçesinin eğitim kalitesini tüm paydaşlarıyla birlikte 2023 Eğitim Vizyonu hedefleri doğrultusunda yüz yüze ve uzaktan eğitim (EBA) faaliyetleri kapsamında geliştirmek ve bu hedefler doğrultusunda okullarımızda/kurumlarımızda çağın gerektirdiği bilgi ve beceriye sahip bireyleri yetiştirerek paydaşların akademik, sanatsal, sportif, kültürel ve sosyal başarılarını artırmak ile yenilikçi eğitim - öğretim ortamları kapsamında yapılacak faaliyetleri izlemek, desteklemek ve geliştirmektir.

**PROJENİN HEDEFLERİ**

Kısa Vadeli Hedefler

* Öğrencilerin akademik, kariyer ve sosyal duygusal gelişim alanlarına yönelik rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini yüz yüze/çevrim içi yolla sunarak motivasyonlarını arttırmak,
* Yüz yüze eğitimde Destekleme ve Yetiştirme Kurslarının merkezi sınav sistemine uygun şekilde yürütülmesini sağlamak,
* Öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine uygun bir üst öğretim kurumu seçebilmelerini sağlamak ve öğrencilerin ailelerine yönelik üst öğretim kurumu tercihleri hakkında yüz yüze/çevrim içi yolla rehberlik ve psikolojik danışma faaliyetleri gerçekleştirmek,
* 2022-2023 Eğitim – Öğretim Yılı 8. ve 12.sınıflar Merkezi sınavlar kapsamında ilçemizin akademik başarısını daha önceki il ve Türkiye ortalamaların üzerinde tutmak,

Orta Vadeli Hedefler

* Ortaokul ve ortaöğretim kademesinde bulunan öğrencilerin merkezi sınavlardaki akademik başarılarını arttırmak ve bir üst öğretim kurumuna hazırlanmalarına destek olmak,
* Matematik ve fen bilimleri dersi başta olmak üzere öğrencilerin öğrenme eksikliğini yoğun yaşadığı derslere yönelik tedbirlerin alınmasını sağlamak, derslere karşı olumsuz tutumlarını değiştirmek,
* Tüm okul düzeylerinde öğrencilerimizin kendilerini tüm yönleriyle (duygusal, bilişsel, fiziksel ve kişisel) keşfetmelerine destek olmak, kendilerine uygun mesleki tercihler yapmalarını sağlamak,
* Yönetici ve öğretmenlerin mesleki gelişimlerini arttırmak, yönetici ve öğretmenlere mesleki gelişimlerini destekleyici ve motivasyonlarını arttırıcı eğitimleri yüz yüze/çevrim içi yolla vermek,
* İlçemizde gerçekleştirilen eğitim faaliyetlerini nitel anlamda tüm yönleriyle geliştirmek için diğer kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak,
* Eğitimde iyi örnek teşkil eden uygulama ve çalışmaların artmasını sağlamak, yenilikçi eğitim – öğretim ortamlarını oluşturmak, yönetici ve öğretmenlerimizin bu konudaki çalışmalarını desteklemek,
* Okul-yönetici-öğretmen-veli iş birliğinin arttırıcı etkinlikler yapılmasını sağlamak
* Ortaokul ve ortaöğretim kurumlarında koçluk sisteminin uygulanması ile birlikte öğretmen-veli işbirliği ile öğrencinin takibini sağlamak

Uzun Vadeli Hedefler

* Besni Kaymakamlığı himayesinde, Besni İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı tüm örgün eğitim kurumlarında bulunan öğrencilerin; akademik, sosyal, kültürel ve sportif gelişimlerini izlemek ve desteklemek, okul yöneticisi ile öğretmenlerinin mesleki gelişimlerine katkı sağlamak,
* Yönetici ve öğretmenlerin, öğrencilerin akademik başarılarını arttırmaya yönelik çalışmalarını, alanlardaki faaliyetlerini, yenilikçi eğitim – öğretim ortamları alanındaki çalışmalarını destekleyip ödüllendirmek,

**PROJE SAHİBİ**

* Besni Kaymakamlığı

**PROJE UYGULAYICISI**

* Besni İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
* Besni Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü

**PROJE KAPSAMI**

* İlçemizdeki tüm örgün eğitim kurumlarını kapsamaktadır.

**PROJE KAPSAMINDA İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KURUM ve KURULUŞLAR**

* Besni Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü
* Besni Gençlik ve Spor Müdürlüğü
* Besni Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü
* Besni İlçe Jandarma Komutanlığı
* Besni İlçe Emniyet Müdürlüğü
* Besni Belediyesi
* Sivil Toplum Kuruluşları

**İKİNCİ BÖLÜM: PROJE UYGULAMA SÜRECİ**

 BENAP uygulama sürecinde yapılacak olan tüm çalışma, etkinlik ve faaliyetler yüz yüze veya uzaktan (çevrim içi) eğitim şeklinde planlanmaktadır.

**1. AKADEMİK ALANDAKİ ÇALIŞMALAR**

* İlçemiz Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde **“İlçe Proje Yürütme Kurulu”** , ilçemiz tüm okullarında **“Okul Proje Yürütme Kurulu”** oluşturulacaktır. Bu kurullara bağlı olarak ortaokul ve ortaöğretim kurumlarında akademik alandaki çalışma, etkinlik ve faaliyetleri gerçekleştirmek için **“Okul Akademik Başarıyı Artırma Komisyonu”** kurulacaktır. Bu komisyon akademik başarının artırılmasına yönelik bir önceki yılın merkezi sınav sonuçlarını inceleyerek durumu analiz edecek ve başarıyı artırmaya yönelik ek tedbirleri alacaktır.
* Okul Proje Yürütme Kurulu başkanlığında, okul rehber öğretmen/psikolojik danışmanı tarafından öğrencilere rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri kapsamında;
* Etkili ve Verimli Ders Çalışma
* Üst Öğrenime Geçiş Sınavları (LGS ve YKS Sınav Sistemlerini Tanıtma)
* Sınav Kaygısı
* Zaman Yönetimi
* Sınavlarda Başarılı Olma Stratejileri
* Motivasyon ve Hedef Belirleme
* Üst Eğitim Kurumlarının Tanıtılması
* Bilinçli Teknoloji Kullanımı vb. konularda yüz yüze/çevrim içi etkinlikler düzenlenecektir.
* Ortaokul ve Ortaöğretim Kurumlarında Okul Proje Yürütme Kurulu tarafından 8.sınıflar ile 12. sınıflar için eğitim koçluğu sistemi oluşturulacaktır. Bu sistem ile öğrencilere gerekli akademik destek ve üst öğrenim kurumlarına yönlendirme faaliyetine yönelik çalışmalar sunulacaktır.

* Ortaokul ve Ortaöğretim Kurumlarında Okul müdürlüğü 8. ve 12. Sınıflar için Destekleme ve Yetiştirme Kurslarını etkili ve verimli hale getirme adına branşlar bazında öğrenciye verimli olacak, akademik başarıyı artırma odaklı çalışmaların yapılabileceği kurs ortamını sağlayacaktır.
* Ortaokul ve Ortaöğretim Kurumlarında Okul Proje Yürütme Kurulu tarafından 8. ve 12. sınıfların merkezi sınavlara hazırlık sürecine destek olmak amacıyla yüz yüze eğitim faaliyetlerinde soru çözme köşeleri, uzaktan eğitim faaliyetlerinde ise EBA veya farklı bir çevrim içi uygulamalar aracılığıyla belirli bir günde soru çözme saatleri oluşturularak öğrencilerin öğretmenlerine soru sorabileceği özellikle yeni nesil soru çözme becerilerini geliştirmelerine yönelik ortam sağlanacaktır.
* Ortaokul ve Ortaöğretim Kurumlarında Okul Proje Yürütme Kurulu başkanlığında merkezi sınavlarda yer alan branş dersi öğretmenleri “Hangi Derse Nasıl Çalışılır?” sorusuna yönelik öğrenci motivasyonu artırıcı seminer, video, broşür vb. çalışmalar planlayacaktır.
* Besni Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü tarafından rehber öğretmen/psikolojik danışmanı olmayan okullar tespit edilecek ve bu okulların öğrencilerinin akademik başarısının gelişimine yönelik rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri yüz yüze/çevrim içi eğitimler ile sağlanacaktır.
* Besni Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü tarafından Milli Eğitim Bakanlığı’nın belirlediği genel ve yerel hedefler doğrultusunda ve ihtiyaca göre kurum web sitesinde içerik, doküman vb. paylaşımlar yapılacak, özellikle rehber öğretmen/psikolojik danışmanı olmayan okulların kullanımına sunulacaktır.
* Üst Eğitim Kurumlarının Tanıtılması kapsamında ilçemiz ortaöğretim kurumlarında okul tanıtım videoları ve broşürleri hazırlanarak belirtilen tarihte İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne verilmek üzere Besni Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü’ne ulaştırılacaktır.
* Üst Eğitim Kurumlarının Tanıtılması kapsamında ilçemiz ortaokullarında “Yüz Yüze/ Çevrim İçi Okul Tanıtım Atölyeleri” yapılacaktır. Uygun koşulların sağlanamaması halinde sunum, video, broşür vb. çalışma okullar ile paylaşılacaktır.
* Üst Eğitim Kurumlarının Tanıtılması kapsamında ilçemiz ortaöğretim kurumlarında “Yüz Yüze/Çevrim İçi Üniversite ve Bölüm Tanıtım Atölyeleri” düzenlenerek bölüm ve üniversite tanıtımları yapılacaktır.
* Besni İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde İlçe Akademik Başarıyı Artırma Komisyonu tarafından 8. ve 12.sınıf öğrencilerimiz için üst öğrenim kurumları sınavlarına hazırlık kapsamında takvim doğrultusunda her ay deneme sınavları yapılacaktır.
* Besni İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü tarafından ihtiyaca göre yönetici, öğretmen ve velilerimize yönelik yüz yüze/çevrim içi eğitimler düzenlenecektir.
* Besni İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü tarafından kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve STK’lar ile iş birliği yapılarak mayıs ayı içerisinde “Yüz Yüze/Çevrim içi Besni Kariyer Günleri” düzenlenecektir.

**2. SOSYAL, KÜLTÜREL VE SPORTİF ALANLARDAKİ ÇALIŞMALAR**

* İlçe Proje Yürütme Kurulu koordinesinde sosyal, kültürel ve sportif alanlardaki çalışmalar için **İlçe** **Sosyal, Kültürel ve Sportif Çalışmalar Proje Komisyonu** kurulacaktır. Bu komisyon ilçe genelinde tüm öğrencilerimize ve öğretmenlerimize yönelik çeşitli yüz yüze/çevrim içi yarışmalar düzenleyecektir. Tüm örgün eğitim kurumlarında (okul öncesi ve ilkokul dâhil) bu başlıktaki çalışmalar için **Okul Sosyal, Kültürel ve Sportif Çalışmalar Proje Komisyonu** kurulacaktır.
	+ - İlkokul/Ortaokul ve ortaöğretim kademelerindeki öğrencilere yönelik *“Okullar Arası Bilgi Yarışması”* düzenlenecektir. İlkokullarda yarışmaya sadece 4. sınıf düzeyindeki öğrenciler katılacaktır.

* + - İlkokul/Ortaokul öğrencilerine yönelik *“Okullar Arası Mangala Turnuvası”* düzenlenecektir.
		- Ortaokul ve Ortaöğretim öğrencilerine yönelik tiyatro bilinci oluşturmak amacıyla *“27 Mart Dünya Tiyatro Günü”* kapsamında tiyatral gösteriler düzenlenecektir.
		- Ortaokul ve Ortaöğretim öğrencilerine yönelik “Halk Oyunları *Yarışması*” düzenlenecektir.
		- Ortaokul ve Ortaöğretim öğrencilerine yönelik “Okullar Arası *Müzik Yarışması*” düzenlenecektir.
		- İlkokul/Ortaokul/Ortaöğretim öğrencilerine yönelik *“ Satranç Turnuvası”* düzenlenecektir.
		- İlkokul öğrencilerine yönelik çevrelerini sorgulayabilen ve yaratıcı düşünmelerine yardımcı *“ Bilim Şenlikleri”* düzenlenecektir.
		- Öğretmenlere yönelik, *“Öğretmenler Arası Satranç Turnuvası”* düzenlenecektir.
		- Tüm kademelerde belirli günler ve haftalar kapsamında belirlenen günler için resim, müzik ve kompozisyon vb. yarışmalar düzenlenecektir.
		- Sosyal, Kültürel ve Sportif Çalışmalar Proje Komisyonu tarafından planlanacak ek yarışmalar düzenlenebilecektir.
* Öğretmenlerimizin motivasyonunu artırmak amacıyla 24 Kasım Öğretmenler Günü için etkinlik ve yarışmalar düzenlenecektir.
* Okul Proje Yürütme Kurulu tarafından ilgili zümre öğretmenlerinin desteğiyle “*okuma alışkanlığını kazandırma*” amacıyla okulun koşulları göz önünde bulundurarak yüz yüze/çevrim içi çeşitli çalışmalar yapılacaktır.
* Okul müdürlüğü ile birlikte ilgili zümre öğretmenleri tarafından öğrencilerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda *sosyal kulüpler*e yönlendirilerek yüz yüze/çevrim içi uygun fırsat ve ortamlar hazırlanarak çeşitli sosyal, kültürel ve sportif çalışmalar yapılacaktır.
* Okul Proje Yürütme Kurulu tarafından Sosyal, Kültürel ve Sportif Alanlardaki Çalışmalar kapsamında gerçekleştirilen etkinlikler ve çalışmalar “e-Okul Sosyal Etkinlik Modülü ”ne işlenecektir.
* İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü iş birliğiyle okul öncesi ve ilkokul 1. 2. ve 3. sınıf öğrencilerine yönelik *“Trafik ve İlkyardım Haftası* (EGM tarafından belirlenen tarihte)*”* etkinlikleri kapsamında trafik kurallarına duyarlı ve bu kuralların uygulamaya geçirilmesinde bilinçli nesiller yetiştirmek amacıyla *“Çocuklar İçin Trafik Eğitimi Projesi”* hazırlanacak ve proje kapsamında eğitimler yapılacaktır. Proje okul öncesi ve ilkokul 1, 2 ve 3. sınıfları kapsamaktadır. Eğitim sonunda;
	+ - Anasınıfı ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri için *“Trafik Haftası konulu resim yarışması”* düzenlenecektir.
		- İlkokul 2. ve 3. sınıf öğrencileri için *“sınav usulü yarışma”* düzenlenecektir.
* İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Besni Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü iş birliğiyle öğrencilerimizin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda Besni Halk Eğitim Müdürlüğü bünyesinde öğrenci ihtiyaçları ve isteklerine göre kursların açılması sağlanacaktır. Açılacak bu kurslara öğrenciler yönlendirilecektir. Ayrıca resim ve müzik alanında özel yetenekle öğrenci alan üst öğrenim kurumlarına öğrencilerin yönlendirilmesi sağlanacaktır.
* İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde açılacak kurslara öğrencilerimize duyurularak yönlendirilmesi sağlanacaktır. Ayrıca spor alanında özel yetenekle öğrenci alan üst öğrenim kurumlarına öğrencilerin yönlendirilmesi sağlanacaktır.
* Cumhurbaşkanlığının 2022 yılını 2022/6 Sayılı Genelgesinde *“Süleyman ÇELEBİ Yılı”* ilan etmesi nedeniyle ilçemizde ortaokul/lise kademelerindeki öğrencilere yönelik Divan Şairi Süleyman ÇELEBİ’ nin öneminin kavranması amacıyla çeşitli etkinlik ve yarışmalar MEB’ nca belirlenen tarihte yapılacaktır.
* Ortaokul/lise öğrencilerine yönelik “*Kompozisyon Yarışması”* düzenlenecektir.
* Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından “Bilinçli Teknoloji Kullanımı” genel hedef olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda ilk/orta/lise öğrencilerine yönelik, “*Slogan Yarışması”* düzenlenecektir.

**3. AKADEMİK GELİŞİM ATÖLYELERİ PROJESİ**

Adıyaman ili Besni ilçesi Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü’nün ilçemiz ortaokul öğrenci, veli ve öğretmenlerine yönelik yapılan araştırma sonucuna göre yönetici ve öğretmen mesleki gelişimlerine katkı yapacak eğitimlerin bir ihtiyaç olduğu görülmektedir.

* Besni İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Besni Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü iş birliğinde yönetici ve öğretmenlerin mesleki gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla çeşitli STK’lar aracılığıyla yüz yüze/çevrim içi eğitimler düzenlenecektir. Eğitim takvimi eğitimler öncesinde duyurulacaktır.

**4. VELİ EĞİTİMLERİ**

* Okul Proje Yürütme Kurulu başkanlığında velilerin ihtiyacına göre okul rehber öğretmeni/psikolojik danışmanın önerisi doğrultusunda planlanan eğitimler yüz yüze/çevrim içi yapılacaktır. Bu eğitimlere konu alanı uzmanı davet edilerek de gerçekleştirilebilecektir.
* Okul Proje Yürütme Kurulu başkanlığı ilgili sınıf rehber öğretmenleri tarafından özellikle sınav dönemleri öncesinde yüz yüze/çevrim içi “Veli Bilgilendirme Toplantıları” düzenlenecektir.
* Okul Proje Yürütme Kurulu tarafından okul-öğretmen-veli iş birliğini artırmak amacıyla planlanan eğitimlere katılan, öğretmen ile iş birliği kuran, gerekli destek ve ilgiyi gösteren velilere “Veli Teşekkür Belgesi” verilecektir.
* Rehber öğretmeni/psikolojik danışmanı olmayan okullarda planlanan veli eğitimleri Besni Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü tarafından yüz yüze/çevrim içi olarak yapılacaktır.
* Besni İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Besni Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü iş birliğinde ilçe genelinde velilere yönelik “LGS ve YKS Tanıtım, Sınav Kaygısı ve Baş Etme, Motivasyon” vb. yüz yüze/çevrim içi eğitim düzenlenecektir.

**5. GÖNLÜMDEKİ MESLEK MUTLU GELECEK PROJESİ**

* İlçemiz mesleki ve teknik Anadolu liselerinde *“Okul Tanıtım Ekibi”* kurulacaktır. Bu ekip okulun tanıtım videosu, broşürü veya afişi hazırlayacak ve hazırlanan bu çalışmaların okul web sitelerinde mart ayının son haftasında paylaşımı yapılacaktır. Planlama dâhilinde ilçemiz ortaokullarına yüz yüze/çevrim içi okul ve bölüm tanıtımlarında bulunulacaktır.
* İlçemiz mesleki ve teknik Anadolu liselerinde öğrenim gören öğrencilerimize yönelik *“Bölüm ve Meslek Tanıtım Atölyeleri”* yapılarak üst öğrenim kurumları ve tercih edecekleri staj ve iş imkânları için bilgilendirme çalışmalarında bulunulacaktır.
* İlçemiz mesleki ve teknik Anadolu liselerinde öğrenim gören öğrencilerimize yönelik *“Kariyer Günleri”* düzenlenerek bölüm ve meslek mezunları ile iş insanları bir araya getirilerek kariyer planlama çalışmaları yapılacaktır.
* İlçemiz mesleki ve teknik Anadolu liselerinde yer alan bölüm, meslek, staj ve iş imkânına yönelik ortaokulda öğrenim gören öğrenci velilerine yönelik bilgilendirme çalışmalarında bulunulacaktır.
* İlçemiz mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Türk Patent ve Marka Kurumundan Tasarım Tescili, Faydalı Model Tescili ve Patent Tescili alınması için gerekli çalışmalar planlanacaktır.
* İlçemiz mesleki ve teknik Anadolu liselerinde ortaya çıkarılan ürünler, elde edilen başarılar vb. basın-yayın, medya veya sosyal ağ platformları kullanılarak duyurulması sağlanacaktır.

**6.ADIM ADIM BAŞARI BESNİ PROJESİ**

* Adım Adım Başarı Besni Projesi kapsamında İlçe Proje Yürütme Kurulu tarafından Okul Gelişim Değerlendirme Ekipleri oluşturulacaktır. Bu ekip planlanan takvim doğrultusunda nisan-mayıs aylarında okulları ziyaret edecek, incelemelerde bulunacak ve “EK-3: Okul Gelişim Değerlendirme Formu” nu dolduracaktır. Bu formlara göre her okul için “Okul Gelişim Karnesi” düzenlenecektir. Okul Gelişim Karnesi ile projenin uygulanması takip edilecek olup ilçemiz ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim kurumlarında eğitimin niteliğinin akademik, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda bütünüyle artırılması sağlanacaktır.
* Okul Gelişim Karnesi ’ne göre farklı okul kademelerinde gelişim gösteren okulların yöneticisi belirlenecek. Bu okul yöneticilerine İlçe Proje Yürütme Kurulunun belirleyeceği ödüllendirmeler yapılacaktır. “Okul Gelişim Karnesi” göre okullar;
* %50,00 – %74,99 “Geliştirilmeli”
* %75,00 – %89,99 “İyi”
* %90,00 – %100,00 “Çok İyi” şeklinde belirlenecektir.
* Okullar proje kapsamında yaptığı çalışmalara ilişkin aylık olarak “EK-5: Okul Proje Aylık Çalışma Raporu” nu dolduracak ve her ayın son haftasında Besni Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü bünyesinde kurulan Proje Hazırlama Ekibine ulaştıracaktır. Bu raporlar ile proje kapsamında okulların yaptığı çalışmaların görünürlüğü artırılacak ve projenin ulaşılabilirliği değerlendirilecektir.

**7. EĞİTİMDE FARKLI UYGULAMA ÖRNEKLERİ**

* İlçemiz okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim okullarımızda öğrenci ve öğretmenlerin fark yaratan, eğitime değer katan, farklı çalışma ve uygulamaları İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz kurum web sitesinde *“BENAP Farklı Uygulamalar Bülteni”* olarak paylaşılacaktır.
* 2022-2023 eğitim-öğretim yıllarında uygulanmış yenilikçi eğitim-öğretim ortamlarını oluşmasını sağlayan ve sonuç alınmış farklı çalışma, uygulama ve projeler İlçe Proje Yürütme Kurulu değerlendirmesi sonucunda ödüllendirilecektir. Ödüllendirme sürecinde bültende yer alan çalışmalar değerlendirmeye alınacaktır.

**ÖDÜLLENDİRME**

ÖĞRENCİ ÖDÜLLENDİRMESİ

* Merkezi Sınav sonuçlarına göre Türkiye geneli Liselere Geçiş Sistemi (LGS)’de %1’lük yüzdelik dilime, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)’nda ilk 10000’e giren öğrencilere İlçe Proje Yürütme Kurulu tarafından belirlenen ödüller verilecektir. (Kaymakamlık ve İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından temin edilecek kaynaklar ve sponsorluklarla maddi ödüllendirme yapılacaktır.)
* İl genelinde EDEP kapsamında yapılan Kazanım Değerlendirme Testleri ve ilçe genelinde yapılacak deneme sınavları sonucunda okul veya ilçe bazında ilk üç dereceye giren öğrenciler Okul Proje Yürütme Kurulu tarafından ödüllendirme yapılacaktır.
* Çocuklar için Trafik Eğitimi Projesi kapsamında okul öncesi ve ilkokul 1.Sınııf öğrencileri için resim yarışmasında, ilkokul 2. ve 3. sınıf öğrencileri için yapılan sınavda dereceye giren okul öncesi, birleştirilmiş sınıf uygulaması yapan ilkokullar, müstakil köy ve belde ilkokulları ile müstakil merkez ilkokullarından 3’er (üçer) öğrenci olmak üzere toplam 15 (on beş) öğrenci Kaymakamlık tarafından ödüllendirilecektir.
* Sosyal, Kültürel ve Sportif Alanlardaki Çalışmalar kapsamında yapılacak yarışma, çalışma ve faaliyetlerde dereceye giren (Birincilik, ikincilik ve üçüncülük dereceleri) öğrencilere İlçe Proje Yürütme Kurulunun belirleyeceği ödüller verilecektir.
* Yerel (il), ulusal ve uluslararası yarışma ve projelerde bireysel veya takım halinde derece yapan (Birincilik, ikincilik ve üçüncülük dereceleri) öğrencilere İlçe Proje Yürütme Kurulunun belirleyeceği ödüller verilecektir.
* İlçe ve il genelinde yapılan yarışmalarda derece yapan (Birincilik, ikincilik ve üçüncülük dereceleri) öğrencilere İlçe Proje Yürütme Kurulunun belirleyeceği ödüller verilecektir.

ÖĞRETMEN ÖDÜLLENDİRMESİ

* İlçe Proje Yürütme Kurulu tarafından ilçemiz geneli ortaokul kademesinde bir önceki yılın merkezi sınav sonuçları ile mevcut yılın merkezi sınav sonuçları karşılaştırılarak branşlar bazında anlamlı ilerleme kaydeden her branştan üç (3) öğretmen belirlenerek İlçe Proje Yürütme Kurulu tarafından ödüllendirilecektir (Ödüllendirme ilçe merkezi ve köy/belde okulları olarak ayrı kategorilerde değerlendirilecektir).
* İlçe Proje Yürütme Kurulu tarafından ilçemiz geneli ortaöğretim kademesinde her okul türünde (*Fen, Anadolu ve Proje Uygulayan liseler ile Mesleki ve Teknik ve İmam-Hatip Anadolu liseleri ve Çok Programlı Anadolu Liseleri olmak üzere üç ayrı kategori olacak şekilde*) bir önceki yılın merkezi sınav sonuçları ile mevcut yılın merkezi sınav sonuçları karşılaştırılarak branşlar bazında anlamlı ilerleme kaydeden her branştan üç (3) öğretmen belirlenerek İlçe Proje Yürütme Kurulu tarafından ödüllendirilecektir.
* Mevcut yılın merkezi sınav sonuçları temel alınarak ilçemizde en yüksek başarı ortalamasına sahip ortaokul branş öğretmenleri belirlenecek. Branşlar bazında en yüksek başarı ortalamasına sahip ortaokul düzeyinde üç (3) öğretmen İlçe Proje Yürütme Kurulu tarafından ödüllendirilecektir. (Ödüllendirme ilçe merkezi ve köy/belde okulları olarak ayrı kategorilerde değerlendirilecektir).
* Mevcut yılın merkezi sınav sonuçları temel alınarak ilçemizde en yüksek başarı ortalamasına sahip ortaöğretim branş öğretmenleri belirlenecek. Branşlar bazında en yüksek başarı ortalamasına sahip ortaöğretim düzeyinde üç (3) öğretmen İlçe Proje Yürütme Kurulu tarafından ödüllendirilecektir. (*Fen, Anadolu ve Proje Uygulayan liseler ile Mesleki ve Teknik ve İmam-Hatip Anadolu liseleri ve Çok Programlı Anadolu Liseleri olmak üzere üç ayrı kategori olacak şekilde*)
* Mevcut yılın merkezi sınav sonuçları temel alınarak ilçemizde en yüksek yerleştirmeye sahip ortaokul ve ortaöğretim düzeyinde okulun ilgili rehber öğretmen/psikolojik danışmanı İlçe Proje Yürütme Kurulu tarafından ödüllendirilecektir. (Ödüllendirmede belirlenen kategoriler göz önünde bulundurulacaktır)
* İlçemiz geneli ortaokul ve ortaöğretim kademesinde bir önceki yılın merkezi sınav sonuçları ile mevcut yılın merkezi sınav sonuçları karşılaştırılarak en fazla ilerleme kaydeden okulun rehber öğretmen/psikolojik danışmanı, İlçe Proje Yürütme Kurulu tarafından ödüllendirilecektir. (Ödüllendirmede belirlenen kategoriler göz önünde bulundurulacaktır)
* İlçe Proje Yürütme Kurulu tarafından yerel (il), ulusal ve uluslararası yarışmalarda bireysel veya takım halinde derece (Birincilik, ikincilik ve üçüncülük) yapan öğrencilerin varsa danışman öğretmenleri ödüllendirilecektir.
* İlçemiz Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde Türk Patent ve Marka Kurumundan Tasarım Tescili, Faydalı Model Tescili ve Patent Tescili alınması halinde, fiilen bu çalışmaların içinde yer alan öğretmenler İlçe Proje Yürütme Kurulu tarafından ödüllendirilecektir.
* AB, TÜBİTAK, ulusal ve uluslararası projelerde başarı gösteren okulların proje koordinatörü/yürütücüsü İlçe Proje Yürütme Kurulu tarafından ödüllendirilebilecektir.
* “BENAP Farklı Uygulamalar Bülteninde yer almış sosyal, kültürel ve sportif alanlarda farklı çalışmalar yapan ve okul müdürlüğünün önerdiği öğretmenlere, İlçe Proje Yürütme Kurulunun değerlendirmesi sonucunda ödüllendirmeler yapılabilecektir.
* İlçe Proje Yürütme Kurulu tarafından Sosyal, Kültürel ve Sportif yarışmaları organize eden öğretmenler ödüllendirilecektir.
* Çocuklar için Trafik Eğitimi Projesi kapsamında okul öncesi ve ilkokul 1.Sınııf öğrencileri için resim yarışmasında derece yapan öğrencinin öğretmeni, ilkokul 2. ve 3. sınıf öğrencileri için yapılan sınavda dereceye giren okul öncesi, birleştirilmiş sınıf uygulaması yapan ilkokullar, müstakil köy ve belde ilkokulları ile müstakil merkez ilkokullarından dereceye giren öğrencilerin öğretmenleri Kaymakamlık tarafından ödüllendirilecektir.
* İlkokullarda Sosyal, Kültürel ve Sportif Alanlardaki Çalışmalar kapsamında ödüllendirilecektir. Bu alanda yapılan çalışmalar e-Okul Sosyal Etkinlik Modülüne işlenecektir. Sosyal Etkinlik Modülünde en fazla etkinlik sayısı ve en yüksek oranda öğrenci katılımını sağlayan üç (3) öğretmen belirlenerek İlçe Proje Yürütme Kurulu tarafından ödüllendirilecektir.

YÖNETİCİ ÖDÜLLENDİRMESİ

* Ortaokul ve ortaöğretimlerde bir önceki yılın merkezi sınav sonuçları ve mevcut yılın merkezi sınav sonuçları karşılaştırılarak anlamlı ilerleme kaydeden okulun yöneticilerine (müdür ve ilgili müdür yardımcısı) İlçe Proje Yürütme Kurulu tarafından ödüllendirilecektir. (Ödüllendirmede belirlenen kategoriler göz önünde bulundurulacaktır)
* Ortaokul ve ortaöğretimlerde mevcut yılın merkezi sınav sonuçlarına göre en yüksek başarı oranına sahip okulun yöneticilerine (müdür ve ilgili müdür yardımcısı) Proje Yürütme Kurulu tarafından ödüllendirilecektir. (Ödüllendirmede belirlenen kategoriler göz önünde bulundurulacaktır)
* Ortaokul ve ortaöğretimlerde mevcut yılın merkezi sınav sonuçları baz alınarak ilçemizde en yüksek yerleştirmeye sahip okulun yöneticilerine (müdür ve ilgili müdür yardımcısı) İlçe Proje Yürütme Kurulu tarafından ödüllendirilecektir. (Ödüllendirmede belirlenen kategoriler göz önünde bulundurulacaktır)
* İlkokullarda Sosyal, Kültürel ve Sportif Alanlardaki Çalışmalar kapsamında ödüllendirilecektir. Bu alanda yapılan çalışmalar e-Okul Sosyal Etkinlik Modülüne işlenecektir. Sosyal Etkinlik Modülünde en fazla etkinlik sayısı ve en yüksek oranda öğrenci katılımını sağlayan okulun yöneticileri (müdür ve ilgili müdür yardımcısı) İlçe Proje Yürütme Kurulu tarafından ödüllendirilecektir.
* İlçemiz Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde Türk Patent ve Marka Kurumundan Tasarım Tescili, Faydalı Model Tescili ve Patent Tescili alınması halinde, fiilen bu çalışmaların içinde yer alan okul yöneticileri İlçe Proje Yürütme Kurulu tarafından ödüllendirilecektir.
* İlçemiz okullarında okul yöneticileri ( müdür ve ilgili müdür yardımcısı) Okul Gelişim Karnesi başlığında ödüllendirilecektir.
* İlçemiz okullarında farklı ödül kategorilerinde en az 4 (dört) öğretmeni ödüllendirilmiş olan okul yöneticileri (müdür ve ilgili müdür yardımcısı) ödüllendirilebilecektir.

***NOT:***

*\* Yönetici, öğretmen ve öğrenci gruplarında mükerrer ödüllendirme yapılmayacaktır.*

*\*\* Yönetici ödüllendirmelerinde okulda birden fazla müdür yardımcısı olması halinde BENAP’ tan sorumlu müdür yardımcısı ödüllendirilecektir.*

*\*\*\* Okul yönetiminin önerdiği özgün çalışmalar yapan ve bu alanlarda başarı sağlayan öğretmenlere ödüllendirme yapılması İlçe Proje Yürütme Kurulunun takdirindedir.*

*\*\*\*\* Okul Gelişim Karnesi’ ne göre okul yöneticisi ödüllendirilmeleri 2021-2022 eğitim-öğretim yılında her okul kademesinde en yüksek notu alan ödüllendirilecek olup 2022-2023 eğitim-öğretim yılında ve projenin uygulanma süresince her okul kademesinde en fazla gelişim gösteren okul yöneticisi ödüllendirilecektir.*

*\*\*\*\*\* İlçe Proje Yürütme Kurulu tarafından çeşitli alanlarda farkındalık yaratan okul yönetimlerine ve öğretmenlere “Başarı Belgesi” verilmesi için Mülki Amir’e teklifte bulunulur. Mülki Amirin değerlendirmesi sonucunda “Başarı Belgesi” yönetici ve öğretmenlere takdir edilir.*

**ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: PROJE KURUL ve GÖREVLERİ**

|  |
| --- |
| **İLÇE PROJE YÜRÜTME KURULU** |
| **Kaymakam** | Çağlar PARTAL |
| **İlçe Milli Eğitim Müdürü** | Mehmet DEMİREL |
| **İlçe Şube Müdürü** | Adil KAHYA |
| **İlçe RAM Müdürü** | Ömer POLAT |
| **İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü** | Muhammet E. ASLAN |
| **İlçe Gençlik ve Spor Müdürü** | Metehan ADIGÜZEL |
| **İlçe Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü** | Mustafa ORHAN |
| **Okul Müdürü (Okul Öncesi-İlkokul)** |  Ali YARDIMLI |
| **Okul Müdürü (Ortaokul)** | Muhittin TURAN |
| **Okul Müdürü (Ortaöğretim)\*** | Nevzat AVŞAR |

(\*Ortaöğretim kademesi için farklı lise türlerinden birer okul yöneticisi yer alabilir.)

İLÇE PROJE YÜRÜTME KURULUNUN GÖREVLERİ

1. İlçe Proje Yürütme Kurulu, Proje Hazırlama Ekibi tarafından hazırlanan projeyi değerlendirir ve onaylar.
2. İlçe Proje Yürütme Kurulu, Proje Teknik Ekibi, İlçe Akademik Başarıyı Artırma Komisyonu ve İlçe Sosyal, Kültürel ve Sportif Çalışmalar Proje Komisyonunu kurar ve çalışmalarını yürütmesini sağlar.
3. İlçe Proje Yürütme Kurulu ilçe genelinde öğrencilere yönelik yüz yüze/çevrimiçi yarışmaların düzenlenmesine yönelik tedbirlerin alınmasını sağlar.
4. İlçe Proje Yürütme Kurulu; Kaymakamlık ve İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından temin edilecek kaynaklar ve sponsorluklarla belirlenen ödüllerle; merkezi sınavlarda LGS’ de %1’lik yüzdelik dilim ve YKS’ de ilk 10000’e giren öğrencilerin ödüllendirilmesini sağlar.
5. İlçe Proje Yürütme Kurulu; Kaymakamlık ve Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından temin edilecek kaynaklar ve sponsorluklarla belirlenen ödüllerle, merkezi sınavlarda ilçe ve il genelinde ilk üçe giren öğrencilerin ödüllendirilmesini sağlar.
6. İlçe Proje Yürütme Kurulu; ilçe genelinde 8. Ve 12.sınıf öğrencilerine yönelik yapılacak Kazanım Değerlendirme Testleri ve deneme sınavlarında ilçe bazında ilk üçe giren öğrencilerin ödüllendirilmesini sağlar.
7. İlçe Proje Yürütme Kurulu; Kaymakamlık ve Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından temin edilecek kaynaklar ve sponsorluklarla belirlenen ödüllerle yerel(il), ulusal ve uluslararası yarışma ve projelerde derece yapan (Birincilik, ikincilik ve üçüncülük) öğrencilerin ve varsa bu öğrencilere danışmanlık yapan öğretmenlerin de ödüllendirilmesini sağlar.
8. İlçe Proje Yürütme Kurulu tarafından Proje İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu oluşturulacaktır. İlçe Proje Yürütme Kurulu komisyon tarafından değerlendirilerek belirlenen projelerin yürütücüsü/koordinatörünün ödüllendirilmesini sağlar.
9. İlçe Proje Yürütme Kurulu, “BENAP Farklı Uygulamalar Bülteni’nde yer almış sosyal, kültürel ve sportif alanlarda farklı çalışmalar yapan ve okul müdürlüğünün önerdiği öğretmenleri değerlendirir ve gerekli gördüklerini ödüllendirir.
10. İlçe Proje Yürütme Kurulu yönetici ödüllendirme başlığında yer alan kriterler ile Adım Adım Başarı Proje kapsamında “EK-3: Okul Gelişim Değerlendirme Formu” sonucuna göre “Okul Gelişim Karnesi” ne gelişim gösteren göre okulların yöneticilerinin ödüllendirilmesini sağlar.
11. İlçe Proje Yürütme Kurulu, Proje Hazırlama Ekibi tarafından belirlenen kriter ve puanlama sistemi doğrultusunda, öğretmen ve yöneticilere akademik, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda başarı gösteren öğretmen ve yöneticilere “Başarı Belgesi” verilmesi için Kaymakamlık makamına teklifte bulunur.
12. İlçe Proje Yürütme Kurulu projeye ilişkin uygulama değerlendirmelerine göre projenin gerekli güncellenmelerinin yapılmasını sağlar.

|  |
| --- |
| **PROJE HAZIRLAMA EKİBİ** |
| **İlçe RAM Müdürü** | Ömer POLAT |
| **İlçe Ram Müdür Yardımcısı** | Murat DEĞİRMENCİ |
| **İlçe RAM Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Bölüm Başkanı** | Aysel KATARCI |
| **İlçe RAM Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Bölümü** | Serap ÜNAL |
| **İlçe RAM Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Bölümü** | Ayşe DURĞUT |
| **Tuğsuz Ali Ağa Ortaokulu****Psikolojik Danışman** | Ali METİN |

PROJE HAZIRLAMA EKİBİNİN GÖREVLERİ

1. İlçe Proje Hazırlama Ekibi, okullarda projenin planlı bir şekilde yürütülmesini sağlamak için proje çalışma takvimini oluşturur.
2. İlçe Proje Hazırlama Ekibi, okullarda projenin uygulanmasına yönelik Okul Eylem Planını hazırlar.
3. İlçe Proje Hazırlama Ekibi; yönetici, öğretmen, öğrenci ve velilere yönelik 2022-2023 eğitim-öğretim yılı içerisinde düzenlenecek olan yüz yüze/çevrimiçi eğitim ve seminerlerin takvimini oluşturur.
4. Ortaöğretim öğrencilerine yönelik “Yüz Yüze/Çevrim İçi Besni Kariyer Günleri” nin düzenlenmesini sağlar.
5. Adım Adım Başarı Besni Projesine göre okullardan aylık olarak gelecek “Ek-5: Okul Proje Aylık Çalışma Raporu” nu İlçe Proje Yürütme Kurulu adına saklar.
6. BENAP kapsamında geçekleştirilen çalışmaların ulaşılabilirliğini Proje Teknik Ekibi ile birlikte okullardan gelen aylık “Ek-5: Okul Proje Aylık Çalışma Raporu” ile İlçe Akademik Başarıyı Artırma Komisyonu ve İlçe Sosyal, Kültürel ve Sportif Çalışmalar Proje Komisyonu tarafından gelen dönem sonu değerlendirme raporları sonucuna göre değerlendirir.
7. İlçe Proje Yürütme Kurulunun önerileri doğrultusunda proje ile ilgili içerikte güncellemeler yapar.

|  |
| --- |
| **PROJE TEKNİK EKİBİ** |
| **İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Büro** | Abdullah KARAMAN |
| **Fatih Projesi Bilişim Teknolojileri Rehber Öğretmen** | M. Sezgin ATMACA |

PROJE TEKNİK EKİBİNİN GÖREVLERİ

1. İlçe Proje Yürütme Kurulu başkanlığında Okul Gelişim Değerlendirme Ekibi, akademik ve sosyal, kültürel ve sportif alanlardaki çalışmalara yönelik komisyonların ve Okul Proje Yürütme Kurullarının oluşturulmasını sağlar.
2. İlçe Proje Yürütme Kurulu başkanlığında Sosyal, Kültürel ve Sportif Çalışmalar Proje Komisyonunun ilçe genelinde öğrencilere ve öğretmenlere yönelik yüz yüze/çevrimiçi yarışmaların düzenlenmesini sağlar.
3. “BENAP Farklı Uygulamalar Bülteni” ile okullardan gelen çalışma, proje ve etkinliklerin ilçe kurum web sitesinde yayımlanmasını sağlar. Proje kapsamında Eğitimde Farklı Uygulamalar bülteninde yer alan çalışmaları ödüllendirilmesi için İlçe Proje Yürütme Kuruluna sunar.
4. Adım Adım Başarı Besni Projesine göre “EK-3:Okul Gelişim Değerlendirme Formu” değerlendirerek ödüllendirmelerin yapılması için İlçe Proje Yürütme Kuruluna teklif sunar.
5. BENAP kapsamında İlçe Akademik Başarıyı Artırma Komisyonu ve İlçe Sosyal, Kültürel ve Sportif Çalışmalar Proje Komisyonu tarafından gerçekleştirilen çalışmaların dönem sonu değerlendirme raporlarını İlçe Proje Yürütme Kurulu adına saklar.
6. BENAP kapsamında geçekleştirilen çalışmaların ulaşılabilirliğini Proje Hazırlama Ekibi ile birlikte okullardan gelen aylık “Ek-5: Okul Proje Aylık Çalışma Raporu” ile İlçe Akademik Başarıyı Artırma Komisyonu ve İlçe Sosyal, Kültürel ve Sportif Çalışmalar Proje Komisyonu tarafından gelen dönem sonu değerlendirme raporları sonucuna göre değerlendirir.
7. Projenin görünürlüğünü artırmak amacıyla basın-yayın ve medya araçları ile sosyal ağ platformları kullanarak faaliyet ve çalışmaların yaygınlaştırılmasını sağlar.

|  |
| --- |
| **AKADEMİK BAŞARIYI ARTIRMA KOMİSYONU** |
| **İlçe Şube Müdürü** | Adil KAHYA |
| **İlçe Ram Müdürü** | Ömer POLAT |
| **Okul Müdürü (Ortaokul)** | Murat GÖĞÜŞ |
| **Okul Müdürü (Ortaöğretim)** | Şükrü KARADENİZ |
| **İlgili Branş Öğretmenleri** | LGS Türkçe- İnanç KILINÇ ( Atatürk Ortaokulu)Matematik- Celal AKSOY (Dumlupınar Ortaokulu Ortaokulu) Sosyal Bilgiler- Bekir SÜNGÜ (Dumlupınar Ortaokulu)İngilizce- Burçin BİLGİN (Ş. Hakan Bali Ortaokulu)Fen Bilimleri- Şafak ESMEK (Sarıyaprak Ortaokulu)Din Kültürü ve Ahl. Bilg.- Abdullah İNCİBAŞ (Dumlupınar Ortaokulu )YKSTürk Dili ve Edebiyatı- Sarıyaprak ÇPL-Habib GÜLTarih- Sarıyaprak ÇPL - Ali YILDIRIMCoğrafya- Köseceli ÇPL – Mesut GÜVENMatematik- M.A. Erdemoğlu Fen L - Aydın UĞURALPFelsefe –Mustafa Erdemoğlu AL-Songül ÇULCUDin Kült.ve Ahl. Bilg. - M.Erdemoğlu AL - Meltem KARCIBiyoloji- M.A. Erdemoğlu Fen L - Sefa YILDIRIM ÇAKARFizik – Merinos Ali Erdemoğlu FL \_ İbrahim TANKimya- Besni AİHL- Erdal AKKUŞİngilizce- Mustafa Erdemoğlu AL-Aslı ÖZÇELİK DABLAN |

AKADEMİK BAŞARIYI ARTIRMA KOMİSYONUNUN GÖREVLERİ

1. İlçede Proje Yürütme Kurulu başkanlığında Akademik Başarıyı Artırma Komisyonu kurulacaktır. Bu komisyon ortaokul ve ortaöğretim kademesine yönelik çalışmalar için çalışma grupları oluşturulacaktır. Çalışma grupları kendi içinde yüz yüz/ çevrim içi aylık toplantılar yapacaktır.
2. Komisyon, ilçede akademik alandaki çalışmaların takibini ve değerlendirmesini yapar.
3. Bir önceki yılın merkezi sınav sonuçlarını analiz ederek ilçe genelinde akademik başarıyı artırmaya yönelik tedbirlerin alınmasını ve uygulanmasını sağlar.
4. Üst öğrenim kurumları sınavlarına hazırlanan 8. ve 12.sınıf öğrencilerinin 2022-2023 eğitim-öğretim yılında proje takvimi doğrultusunda gerçekleştirilmek üzere deneme sınavlarının planlamasını ve uygulanmasını sağlar.
5. Proje kapsamında yapılacak deneme sınavlarının analizini yapar ve okullara öğrenci başarı grafikleri ile ilgili dönüt sağlar.
6. EDEP kapsamında yapılacak Kazanım Değerlendirme Testleri ve BENAP kapsamında yapılacak deneme sınavlarında ilk üçe giren öğrencileri ve okullarını belirleyip öğrencilerin ödüllendirilmesi için İlçe Proje Yürütme Kuruluna sunar.
7. İlçe genelinde ortaokul ve ortaöğretim kademesinde bir önceki yılın merkezi sınav sonuçları ile mevcut yılın merkezi sınav sonucunu karşılaştırarak branşlar bazında en fazla ilerleme kaydeden birer öğretmen belirlenerek ödüllendirmeler için İlçe Proje Yürütme Kuruluna sunar.
8. İlçemiz genelinde ortaokul ve ortaöğretim kademesinde mevcut yılın merkezi sınav sonucuna göre branşlar bazında en yüksek başarı oranına sahip ilk üç (3) öğretmeni belirlenerek ödüllendirmeler için İlçe Proje Yürütme Kuruluna sunar.
9. İlçemiz genelinde ortaokul ve ortaöğretim kademesinde bir önceki yılın merkezi sınav sonuçları ile mevcut yılın merkezi sınav sonuçları karşılaştırılarak en fazla ilerleme kaydeden ilk üç (3) okulun rehber öğretmen/psikolojik danışmanı belirlenerek ödüllendirmeler için İlçe Proje Yürütme Kuruluna sunar.
10. İlçemiz geneli ortaokul ve ortaöğretim kademesinde bir önceki yılın merkezi sınav sonuçları ile mevcut yılın merkezi sınav sonuçları karşılaştırılarak en fazla ilerleme kaydeden ilk üç (3) okulun rehber öğretmen/psikolojik danışmanı ve okul yöneticileri (müdür ve ilgili müdür yardımcısı) belirlenerek ödüllendirmeler için İlçe Proje Yürütme Kuruluna sunar.
11. 2022-2023 Eğitim - Öğretim Yılı sonunda bir önceki yılın merkezi sınav sonuçları ile mevcut yılın merkezi sınav sonuçlarını analiz ederek projenin ulaşılabilirliğini akademik alandaki çalışmalar kapsamında değerlendirir. Bu değerlendirme raporu ile komisyon tarafından gerçekleştirilen çalışmaların raporlarını İlçe Proje Yürütme Kuruluna sunulmak üzere Proje Teknik Ekibine ulaştırır.
12. İlçe Proje Yürütme Kurulunun BENAP kapsamında vereceği görevleri yürütür.

|  |
| --- |
| **SOSYAL, KÜLTÜREL ve SPROTİF ÇALIŞMALAR PROJE KOMİSYONU** |
| **İlçe Şube Müdürü** | Adil KAHYA |
| **İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü** | Muhammet E. ASLAN |
| **İlçe Gençlik ve Spor Müdürü** | Metehan ADIGÜZEL |
| **Okul Müdürü**  | (Mehmet KARABOĞAZ-A.C. Yamazaki İlkokulu)(Bekir GÜRER-Çakırhöyük Ortaokulu)(Abidin ARICI-Kızılin Ç.P.A.L.) |
| **İlgili Branş Öğretmenleri (Türkçe/Türk Dili Edebiyatı Öğretmeni, Görsel Sanatlar Öğretmeni, Müzik Öğretmeni, Beden Eğitim ve Spor Öğretmeni vb. branşlar)** | Türkçe- Hasan DEMİRMüzik- İdris ZARARSIZGörsel Sanatlar- Ali Uğraş METİNBeden Eğitimi – Celalettin BULUT |

SOSYAL, KÜLTÜREL ve SPORTİF ÇALIŞMALAR PROJE KOMİSYONUNUN GÖREVLERİ

1. Komisyon, İlçe Proje Yürütme Kurulu adına sosyal, kültürel ve sportif alanlardaki çalışma, etkinlik ve yarışmaların yürütülmesini ve takibi yapar.
2. Projede yer alan çalışma, etkinlik ve yarışmaları proje çalışma takvimine göre ilgili kurum ve kuruluşların iş birliği ile düzenlenmesini sağlar.
3. Projede belirtilen çalışma, etkinlik ve yarışmalara ek olarak komisyonca belirlenecek çalışma, etkinlik ve yarışmaları düzenlenmesini sağlar, ihtiyaç halinde gerekli değişiklikleri yapar.
4. Proje kapsamında sosyal, kültürel ve sportif alanlardaki çalışma, etkinlik ve yarışmalara ilişkin gerek görüldüğünde okul ve kurumlardan rapor ister.
5. Sosyal, kültürel ve sportif alanlardaki çalışma, etkinlik ve yarışmalarda ödüllendirilecek kişileri belirler ve ödüllendirilmesi için İlçe Proje Yürütme Kuruluna sunar.
6. Sosyal, Kültürel ve Sportif Alanlardaki Çalışmalar kapsamında e-Okul Sosyal Etkinlik Modülüne göre en fazla etkinlik sayısı ve en yüksek oranda öğrenci katılımını sağlayan ilkokul yöneticilerini belirler ve ödüllendirilmesi için İlçe Proje Yürütme Kuruluna sunar.
7. 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı sonunda komisyon çalışmalarının raporlarını düzenler ve İlçe Proje Yürütme Kuruluna sunulmak üzere Proje Teknik Ekibine ulaştırır.
8. İlçe Proje Yürütme Kurulunun BENAP kapsamında vereceği görevleri yürütür.

|  |
| --- |
| **OKUL PROJE YÜRÜTME KURULU (Okul Öncesi-İlkokul)\*** |
| **Başkan** | Okul Müdürü |
| **Okul Proje Sorumlusu** | Okul Müdür Yardımcısı |
| **Proje Ekip Üyesi** | Varsa Okul Rehber Öğretmen/Psikolojik Danışmanı, Yoksa Okul Öncesi Öğretmeni veya Üst Kademe Sınıf Öğretmenlerinden Biri  |
| **Proje Ekip Üyesi** | En az iki Okul Öncesi Öğretmeni veya Sınıf Öğretmeni ve varsa branş öğretmeni  |
| **OKUL PROJE YÜRÜTME KURULU (Ortaokul)** |
| **Başkan** | Okul Müdürü |
| **Okul Proje Sorumlusu** | Okul Müdür Yardımcısı |
| **Proje Ekip Üyesi**  | Varsa Okul Rehber Öğretmen/Psikolojik Danışmanı, Yoksa En Üst Kademe Sınıf Rehber Öğretmenlerinden Biri |
| **Proje Ekip Üyesi** | En Az İki Branş Öğretmeni  |
| **OKUL PROJE YÜRÜTME KURULU (Ortaöğretim)** |
| **Başkan** | Okul Müdürü |
| **Okul Proje Sorumlusu** | Okul Müdür Yardımcısı |
| **Proje Ekip Üyesi** | Varsa Okul Rehber Öğretmen/Psikolojik Danışmanı, Yoksa En Üst Kademe Sınıf Rehber Öğretmenlerinden Biri |
| **Proje Ekip Üyesi** | En Az İki Branş Öğretmeni (Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde en az İki alan/dal Öğretmeni de Ekibe Dâhil Edilecek) |

 (\*Birleştirilmiş sınıf uygulaması yapan ilkokullarda projeden müdür yetkili öğretmen sorumludur. Okul öncesi sınıfı bulunan ilkokullarda ise proje ekip üyesi olarak bir okul öncesi öğretmeni yer alacaktır. )

OKUL PROJE YÜRÜTME KURULUNUN GÖREVLERİ

1. Okul öncesi ve ilkokullarda Okul Proje Yürütme Kurulu okulda proje kapsamında Sosyal, Kültürel ve Sportif Alanlardaki Çalışmalar ve Veli Eğitimleri başlıklarında yapılacak çalışmaların belirlenmesini ve projenin uygulanmasını sağlar.
2. Ortaokul ve Ortaöğretim Kurumlarında Okul Proje Yürütme Kurulu okuldaki yapılacak çalışmaların belirlenmesini, projenin uygulanmasını ve proje çalışmaları kapsamında Okul Akademik Başarıyı Artırma Komisyonu ile Okul Sosyal, Kültürel ve Sportif Çalışmalar Proje Komisyonun oluşmasını sağlar.
3. Okul Proje Yürütme Kurulu proje kapsamında hazırlanan Okul Eylem Planına göre çalışmalarını planlar ve yürütülmesini sağlar.
4. Okul Proje Yürütme Kurulu Okul Eylem Planı ile ilgili istenen verileri ve değerlendirmeleri hazırlar, “Ek-5 Okul Proje Aylık Çalışma Raporu” nu her ayın son haftasında Besni Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü kurum web sitesinde yayınlanacak dijital form aracılığıyla ulaştırır.
5. Ortaokul ve ortaöğretim kurumlarında Okul Proje Yürütme Kurulu Başkanlığında kurulacak Okul Akademik Başarıyı Artırma Komisyonu, okul müdürü ya da müdür yardımcısının başkanlığında varsa rehber öğretmen/psikolojik danışman ve merkezi sınavlarda (LGS ve YKS) soru sorulan branşların öğretmenlerinden oluşur.
6. Ortaokul ve ortaöğretim kurumlarında Okul Proje Yürütme Kurulu başkanlığındaki Okul Akademik Başarıyı Artırma Komisyonu eğitim-öğretim yılı içerisinde yüz yüze/çevrim içi toplantılar yapar; öğrencilerin takibini ve değerlendirmesini yaparak akademik başarıların arttırılması ile ilgili kararları alır.
7. Okul Akademik Başarıyı Artırma Komisyonu yapılacak yüz yüze/çevrim içi toplantılarda bir önceki yılın merkezi sonuçlarını ve yapılacak Kazanım Değerlendirme Testlerinin sonuçlarını analiz ederek öğrencilerle ilgili akademik başarıyı artırmaya yönelik, okul müdürlüğü tarafından gerçekleştirilebilecek çalışmalar ile ilgili kararları alır ve uygulamasını sağlar.
8. Okul Akademik Başarıyı Artırma Komisyonu Kazanım Değerlendirme Testlerinin sonuçlarını bir önceki yapılan sınav sonucuyla karşılaştırır, gerek ders ortamında gerekse okullardaki Destekleme ve Yetiştirme kurslarında öğrencilerin kazanımlara yönelik eksiklerinin giderilmesini sağlar.
9. Okul Akademik Başarıyı Artırma Komisyonu yüz yüze/çevrim içi toplantılarında başarısı düşen öğrencilerin durumunu görüşür ve bu öğrenciler ile ilgili alınabilecek önlemleri değerlendirir.
10. Ortaokul ve ortaöğretim kurumlarında Okul Proje Yürütme Kurulu Kazanım Değerlendirme Testleri ve ilçe genelinde yapılacak deneme sınavları sonucunda okullarında ilk üçe giren öğrencilerin ödüllendirilmesini sağlar.
11. Ortaokul ve ortaöğretim kurumlarında Okul Proje Yürütme Kurulu Merkezi sınav sonuçlarına göre okullarında ilk üçe giren öğrencilerin ödüllendirilmesini sağlar.
12. Okul Proje Yürütme Kurulu başkanlığında, okul rehber öğretmen/psikolojik danışmanı, öğrencilerin akademik, sosyal-duygusal ve kariyer gelişimine yönelik yüz yüze/çevrim içi rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini düzenler.
13. Okul Proje Yürütme Kurulu başkanlığında, okul rehber öğretmen/psikolojik danışmanı tarafından velilerin ihtiyacına göre yüz yüze/çevrim içi eğitimleri düzenler.
14. Ortaokul ve ortaöğretim kurumlarında Okul Proje Yürütme Kurulu, öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine göre seçim yapabilmeleri için “Okul Tanıtım Atölyeleri/ Bölüm ve Üniversite Tanıtım Atölyeleri” yüz yüze/çevrim içi etkinlikler düzenler.
15. Ortaokul ve ortaöğretim kurumlarında Okul Proje Yürütme Kurulu başkanlığında ilgili zümre öğretmenleri tarafından “Hangi Derse Nasıl Çalışılır?” sorusuna yönelik öğrenci motivasyonu artırıcı seminer, video, broşür vb. çalışmalar yapar.
16. Ortaokul ve ortaöğretim kurumlarında Okul Proje Yürütme Kurulu, 8. Sınıflar ve 12. Sınıflar için Eğitim Koçluğu sistemini oluşturur ve uygulanmasını takip eder.
17. Ortaokul ve ortaöğretim kurumlarında Okul Proje Yürütme Kurulu Başkanlığında, yüz yüze eğitimde okullarda soru çözme köşelerinin, uzaktan eğitim süresince çevrim içi uygulamalar üzerinden haftanın belirli bir gününde soru çözme ortamının oluşturulmasını sağlar.
18. Okul Proje Yürütme Kurulu “okuma alışkanlığı kazandırma” ya yönelik kitap okuma projesi geliştirir ve uygulanmasını sağlar.
19. Okul Proje Yürütme Kurulu başkanlığında ilgili zümre öğretmenleri tarafından sosyal kulüpler kurularak Okul Sosyal, Kültürel ve Sportif Çalışmalar Proje Komisyonu yüz yüze/çevrim içi olarak çeşitli sosyal, kültürel ve sportif alanlarda çalışmalar yapar.
20. Okul Proje Yürütme Kurulu tarafından “EK-8 Besni İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Kurs Tablosu” nda yer alan kurslar duyurularak öğrenci kurs dilekçelerinin İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne ulaştırır.
21. Okul Proje Yürütme Kurulu Sosyal, Kültürel ve Sportif Alanlardaki Çalışmalar kapsamında gerçekleştirilen etkinliklerin “e-Okul Sosyal Etkinlik Modülü ”ne işlenmesini sağlar.
22. Okul Proje Yürütme Kurulu başkanlığında ilgili sınıf rehber öğretmenleri tarafından özellikle sınav dönemleri öncesinde yüz yüze/çevrim içi “Veli Bilgilendirme Toplantıları” düzenlenir.
23. Ortaöğretim kurumlarındaki mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Okul Proje Yürütme Kurulu, “Mesleğimi Seçiyorum Geleceğimi Belirliyorum” Projesi kapsamında da çalışmalar yürütür.
24. Okul Proje Yürütme Kurulu tarafından proje kapsamında gerçekleştirilen tüm çalışma ve etkinliklerin kurum web sitesinden paylaşılmasını sağlar.
25. Okul Proje Yürütme Kurulu, okullarında iyi örnek teşkil eden çalışma ve projeleri ilçe kurum web sitesinde yayımlanması için İlçe Proje Teknik Ekibine ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bildirir.
26. Okul Proje Yürütme Kurulu Projenin uygulanmasında ortaya çıkabilecek problemlerle ilgili tedbirler alır. Projenin uygulanmasında karşılaşılacak sorunları okul komisyonunda değerlendirerek çözüm önerileri oluşturur ve önerilerini İlçe Proje Yürütme Kuruluna bildirir.

**DÖRDÜNCÜ KISIM: PROJENİN ÇIKTILARI**

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

* Proje uygulama sürecinde yıl içinde gerek görüldüğü takdirde güncellenecektir.
* Proje ulusal ve uluslararası programlara göre her yıl güncel bir şekilde devam edecektir.
* Yerel düzeyde bünyesinde yapılan proje ve faaliyetleri değerlendirip geliştirerek ihtiyaçlara göre güncellenecektir.
* Proje kapsamında eğitimler her yıl gerçekleştirilerek yönetici ve öğretmenlerin mesleki gelişimine katkı sunulacaktır.
* Proje kapsamında ödüllendirme süreci her yıl gerçekleştirilerek yönetici, öğretmen ve öğrencilerin başarısı sürdürülecektir.
* Proje kapsamında eğitimin tüm paydaşlarına yönelik çalışmalar ile eğitimin bütünüyle gelişmesi sürdürülecektir.
* Kurum ve kuruluşlarla iş birliğine gidilerek projenin sürdürülmesi ve takibi yapılacaktır.
* Basın- yayın ve medya araçları ile sosyal ağ platformları kullanılarak faaliyet ve çalışmalar yaygınlaştırılacaktır.

BEKLENEN SONUÇ

* Yönetici, öğretmen, öğrenci ve veli arasındaki iş birliğinin sağlanmasıyla eğitimde kalitenin yükselmesi beklenmektedir.
* Öğretmen ve yöneticilerin mesleki gelişimlerine katkı sağlayarak ve ödüllendirme yöntemi kullanarak öğretmen ve yöneticilerin motivasyon düzeylerinin arttırılması beklenmektedir. Yönetici ve öğretmenler üzerinde motivasyon arttırıcı bu çalışmaların gerçekleştirilmesi öğrenciler üzerindeki gelişimin artmasına da ortam hazırlayacaktır.
* Proje kapsamında yapılan çalışmalar sonucunda proje hedef kitlesinde bulunan öğrencilerin merkezi sınavlardaki başarısının artması ile akademik, sosyal-duygusal ve kariyer gelişimlerin bütün olarak sağlanması hedeflenmektedir. Bu hedef doğrultusunda akademik, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda yapılacak olan çalışmalarla eğitimin bütün faaliyet alanlarında ivme kazanması ve Besni’nin Eğitim Şehri olarak ön plana çıkması düşünülmektedir.

PROJENİN DAYANDIĞI PROGRAM VE VİZYON

* Millî Eğitim Bakanlığı Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Yönerge ve Genelgeleri
* 2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı
* 2023 Eğitim Vizyon Belgesi
* Millî Eğitim Bakanlığı 2019 – 2023 Stratejik Planı
* Hayat Boyu Öğrenme Yönetmeliği
* Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği
* Adıyaman İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2019 – 2023 Stratejik Planı (EDEP Proje Yönergesi)

EKLER:

Ek-1: Çalışma Takvimi

Ek-2: Okul Eylem Planı

Ek-3: Okul Gelişim Değerlendirme Formu

EK-4: Okul Proje Çalışma Planı

EK-5: Okul Proje Aylık Çalışma Raporu

EK-6: Akademik Gelişim Atölyesi Proje Eğitim Planı

EK-7: Proje Ödüllendirme Tablosu

EK-8: Besni İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Kurs Tablosu