**EK–2: BENAP OKUL EYLEM PLANI**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **EYLEM KONULARI** | **AÇIKLAMA** | **SORUMLU BİRİM** | **TARİH** |
|  | Besni Eğitimde Niteliğin Artırılması Projesi (BENAP) Okul Proje Yürütme Kurulu’nun Oluşturulması ve Uygulanacak Projelerin Belirlenmesi | İlkokul, Ortaokul ve Ortaöğretim kurumlarında belirtilen şekilde Okul Proje Yürütme Kurulu oluşturulur. Okul Eylem Planına göre çalışmalarını planlar ve yürütülmesini sağlar. | Okul Müdürlüğü | Ekim  2022 |
|  | Toplantılar | Ortaokul ve Ortaöğretim kurumlarında Okul Proje Yürütme Kurulu başkanlığında Okul Akademik Başarıyı Artırma Komisyonu ihtiyaç duyulan tarihlerde yüz yüze/çevrim içi toplanarak öğrencilerin dersler bazında başarısı yönünde değerlendirmeler yapar. Başarısı düşen öğrencilerle ilgili çözüm önerileri geliştirir ve öğrencilerin akademik başarılarının arttırılması ile ilgili kararlar alır. | Okul Proje Yürütme Kurulu | 2022-2023  Eğitim-Öğretim Yılı Boyunca |
|  | Merkezi Sınav Sonuçlarının İncelenmesi | Bir önceki yılın merkezi sonuçlarını ve yapılacak izleme ve değerlendirme sınav sonuçlarını analiz ederek öğrencilerle ilgili akademik başarıyı artırmaya yönelik, çalışmalar ile ilgili ek kararları alır. | Ortaokul ve Ortaöğretim kurumlarında Okul Proje Yürütme Kurulu Başkanlığında Okul Akademik Başarıyı Artırma Komisyonu | Ekim  2022 |
|  | Destekleme ve Yetiştirme Kursları | Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında akademik başarıyı arttırma odaklı düzenleyerek tüm branşlar bazında öğrenciye verimli olacak şekilde planlar. | Ortaokul ve Ortaöğretim kurumlarında Okul Müdürlüğü | Destekleme ve Yetiştirme Kurslarının Başlangıç Tarihiyle |
|  | Kazanım Değerlendirme Testleri ve Deneme Sınavlarının Uygulanması ve Değerlendirilmesi | İlçe Proje Yürütme Kurulu tarafından her ay gerçekleştirilen deneme sınav sonuçlarını bir önceki yapılan sınav sonuçlarıyla karşılaştırır; gerek ders ortamında gerekse Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında öğrencilerin konu eksiklerinin giderilmesini sağlar. | Ortaokul ve Ortaöğretim kurumlarında Okul Proje Yürütme Kurulu ve İlgili Zümre Öğretmenleri | 2022-2023  Eğitim-Öğretim Yılı Boyunca |
|  | Akademik Alandaki Çalışmaların Yapılması | Okul Proje Yürütme Kurulu Başkanlığında, okullarda soru çözme köşelerinin, oluşturulmasını sağlar. | Ortaokul ve Ortaöğretim kurumlarında Okul Proje Yürütme Kurulu  Başkanlığında Okul Akademik Başarıyı Artırma Komisyonu | 2022-2023  Eğitim-Öğretim Yılı Boyunca |
|  | Öğrenci Motivasyonun Arttırılması | Okul Proje Yürütme Kurulu başkanlığında ilgili zümre öğretmenleri tarafından “Hangi Derse Nasıl Çalışılır?” sorusuna yönelik öğrenci motivasyonu artırıcı seminer, video, broşür vb. çalışmalar yapar. | Ortaokul ve Ortaöğretim kurumlarında Okul Proje Yürütme Kurulu ve İlgili Zümre Öğretmenleri | 2022-2023  Eğitim-Öğretim Yılı Boyunca |
|  | Öğrencinin Akademik Başarısının Gelişimine Yönelik Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinin Sunulması | Okul rehber öğretmen/psikolojik danışmanı, öğrencilerin akademik, sosyal-duygusal ve kariyer gelişimine yönelik(LGS-YKS Tanıtımı, Hedef Belirleme, Verimli Ders Çalışma, Bilinçli Teknoloji kullanımı vb. rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini düzenler. Okul rehber öğretmeni/psikolojik danışmanı yoksa Besni Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü’nden destek alınır. | Okul Proje Yürütme Kurulu başkanlığında Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisi | 2022-2023  Eğitim-Öğretim Yılı Boyunca |
|  | Eğitim Koçluğu Sistemi | Okul Proje Yürütme Kurulu, 8. ve 12. Sınıflar için Eğitim Koçluğu sistemini oluşturur ve uygulanmasını takip eder. | Ortaokul ve Ortaöğretim kurumlarında Okul Proje Yürütme Kurulu | 2022-2023  Eğitim-Öğretim Yılı Boyunca |
|  | Okulda Sosyal, Kültürel ve Sportif Alanlardaki Çalışmaların Yapılması | Okulda öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine göre sosyal kulüpler kurarak uygun fırsat ve ortamlar hazırlanarak çeşitli sosyal, kültürel ve sportif alanlarda çalışmalar yapar. | Tüm okullarda Okul Proje Yürütme Kurulu Başkanlığında Okul Sosyal, Kültürel ve Sportif Çalışmalar Proje Komisyonu ve İlgili Zümre Öğretmenleri | 2022-2023  Eğitim-Öğretim Yılı Boyunca |
|  | Okulda Sosyal, Kültürel ve Sportif Alanlardaki Çalışmaların Yapılması | Okulda “Besni İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü Kurs Tablosu”nda yer alan kurslarını duyurarak öğrenci dilekçelerini İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne ulaştırır. | Okul Müdürlüğü | Kasım-Aralık  2022 |
|  | Yönetici, Öğretmen ve Veli Eğitimleri | Yönetici ve öğretmenlerin mesleki gelişimlerini desteklemek, velilerin olumlu tutumlarını ve eğitim süreçlerine (LGS-YKS Tanıtımı, Üst Öğretim Kurumları Tanıtılması, Psikolojik Sağlamlık vb.) dair bilgilendirmek amacıyla eğitimler yapılır. | Okul Proje Yürütme Kurulu ve Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisi | 2022-2023  Eğitim-Öğretim Yılı Boyunca |